Приложение

к постановлению Совета

муниципального образования

Калининский муниципальный район	                                                Краснодарского края

от _________  № _________

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении программных мероприятий и об эффективном

использовании бюджетных средств в рамках государственных

программ Краснодарского края

В 2025 году администрация муниципального образования Калининский муниципальный район Краснодарского края принимала участие в реализации мероприятий 10 следующих государственных программ Краснодарского края:

1. развитие образования;

2. дети Кубани;

3. развитие физической культуры и спорта;

4. социальная поддержка граждан;

5. развитие жилищно-коммунального хозяйства

6. развитие культуры;

7.развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

8. региональная политика и развитие гражданского общества;

9. управление государственными финансами Краснодарского края;

10. развитие топлевно-энергетического комплекса.

На реализацию мероприятий указанных государственных программ  было предусмотрено 1331687,4 тыс. руб., средств краевого и федерального бюджетов, что на 2,8 мил.руб. больше, чем в 2024 году (1328797,8 тыс.руб.).

Фактически на реализацию мероприятий муниципальным образованием освоено денежных средств на сумму 1311467,7 тыс. руб., что составило 98,5% к плану (в 2024 году выполнение составило 1324231,2 тыс. руб. или 99,7 % к плану).

Денежные средства, предусмотренные на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края  «Развитие образования» муниципальным образованием освоены на 99,9 % (план – 927325,5 тыс.руб., факт – 927020,6 тыс.руб.). В рамках данной программы были предоставлены субвенции и субсидии на:

-  осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (план- 5180,0 тыс.руб., факт- 4875,1 тыс.руб.). Не освоение в полном объеме денежных средств связано с нерегулярным посещением детей детсадов;

- осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях (план-801178,5 тыс.руб., факт– 801178,5 тыс.руб.). Денежные средства освоены в полном объеме;

- организацию горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (план-30116,8 тыс.руб.,факт-30116,8 тыс.руб.). Денежные средства освоены в полном объеме. В 2025 году в Калининском районе 2028 учащихся начальных классов обеспечены были бесплатным одноразовым горячим питанием;

- осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (план-19877,9 тыс.руб., факт- 19877,9 тыс.руб.). Денежные средства освоены в полном объеме;

- осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплат педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (план- 1650,7 тыс.руб., факт – 1650,7 тыс.руб.). Денежные средства освоены в полном объеме;

- осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержке в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций проживающим и работающим в сельских населенных пунктах на территории Краснодарского края (план-13470,9 тыс.руб., факт-13470,9 тыс.руб.). Денежные средства освоены в полном объеме;

-  организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях (план- 11744,8 тыс.руб., факт–11744,8 тыс.руб.). Денежные средства освоены в полном объеме. 414 школьников с ОВЗ получали в 2025 году двухразовое питание;

- проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях ("Патриотическое воспитание граждан РФ" (план-3233,0 тыс.руб, факт -3233,0 тыс.руб.). Денежные средства освоены в полном объеме;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (план-39528,7тыс.руб., факт-39528,7 тыс.руб.). Денежные средства освоены в полном объеме;

- осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (план-328,6 тыс.руб., факт- 328,6 тыс.руб.).  Денежные средства освоены в полном объеме;

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных образовательных организаций (план-1015,6 тыс.руб., факт- 1015,6 тыс.руб.).  Денежные средства освоены в полном объеме.

На реализацию мероприятий  государственной программы Краснодарского Края «Дети Кубани» было предусмотрено 61098,0 тыс.руб. Фактически освоено денежных средств на сумму 61039,9 тыс.руб. или 99,9 %.

В рамках программы предоставлены субвенции на:

- осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми  помещениями (план – 60118,1 тыс.руб., факт- 60060,0 тыс.руб);

- осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края. Выделенные денежные средства использованы в полном объеме (план – 979,9 тыс.руб., факт – 979,9 тыс.руб).

Денежные средства, предусмотренные на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» муниципальным образованием освоены на 100,0 % (план – 8199,7 тыс.руб., факт – 8199,7 тыс.руб.).

Были выделены субвенции и субсидии на:

- осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках на территории Краснодарского края (план – 304,5 тыс.руб., факт – 304,5 тыс.руб.);

- осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт» и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта отрасли «Образование» (план – 93,8 тыс.руб., факт – 93,8 тыс.руб.);

-  мероприятия, направленные на  обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части  оплаты труда инструкторов по спорту  (план – 701,3 тыс.руб., факт – 701,3 тыс.руб.);

- укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций (план – 7100,1 тыс.руб., факт – 7100,1 тыс.руб.).

На реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» краевым бюджетом было предусмотрено денежных средств на сумму 95259,5 тыс.руб., фактически освоено 83703,3 тыс. руб. или 87,9 %.

В рамках государственной программы были предоставлены субвенции на:

- осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью (план – 39318,9 тыс.руб., факт – 35938,1 тыс.руб.). Остаток неиспользованных денежных средств составил 3380,8 тыс. руб., связано с переменой места жительства несовершеннолетних;

- осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание  в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно (план – 222,8 тыс.руб., факт –115,0 тыс.руб.). Остаток неиспользованных денежных средств составил 107,8 тыс. руб., связано с уменьшением количества несовершеннолетних опекаемых детей нуждающихся в лечении;

-  осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей (план – 43697,9 тыс.руб., факт –36943,5 тыс.руб.), который образовался в связи с переменой места жительства несовершеннолетних детей. Остаток неиспользованных денежных средств составил 6754,4 тыс. руб., который образовался в связи с переменой места жительства несовершеннолетних;

- выявление обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда ( план – 1242,2 тыс.руб., факт- 1206,7 тыс.руб.), невыполнение  по причине вакансии в 2-х штатных единицах в течении 8 месяцев. Остаток  неиспользованных денежных средств составил  35,5 тыс. руб.;

-  осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (план – 4787,2 тыс.руб., факт – 4466,2 тыс.руб.). Остаток неиспользованных денежных средств составил 321,0 тыс. руб., причина связана с корректировкой расходов в процессе реализации мероприятий и экономией средств при проведении текущих мероприятий;

- осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (план – 3778,2 тыс.руб., факт – 3680,1 тыс.руб.) Остаток неиспользованных денежных средств составил 98,1;

- осуществление отдельных государственных полномочий  по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание (план – 150,8 тыс.руб., факт – 0 тыс.руб.) не освоение по причине отсутствия таких детей;

- осуществление отдельных государственных полномочий  по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание  услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения (план – 161,8 тыс.руб., факт – 0 тыс.руб.) не освоение по причине отсутствия таких детей;

- осуществление отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей (за исключением организации оттдыха детей в каникулярное время) (план – 976,6,0тыс.руб., факт – 976,1тыс.руб.).

Денежных средств в 2025 году на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» было выделено в размере 24536,9 тыс.руб., фактически освоено 16323,6 тыс. руб. или 68%.

В рамках программы предоставлены субвенции и субсидии на:

- осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (план – 923,1 тыс.руб., факт – 923,1 тыс.руб.);

-   реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (план-2809,2 тыс.руб., факт-2809,2 тыс.руб.);

- реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (план-19198,4 тыс.руб., факт-11658,3 тыс.руб.) причина не освоения в полном объеме произошла за счет проведения торгов;

-  участие в организации деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов (план-1606,2 тыс.руб., факт-933,1 тыс.руб.). Не освоение в полном объеме денежных средств связано с проведением торгов, экономия составила 673,1 тыс.руб.

На реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» на 2025 год были выделены денежные средства в размере 508,1 тыс. руб. фактически освоено 508,1 тыс. руб. или 100%.

В рамках программы предоставлены субвенции и субсидии на:

- осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края» (план– 303,5 тыс.руб., факт – 303,5 тыс.руб.);

-    организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, межпоселенческих библиотек и библиотек городского округа (план – 204,6 тыс.руб., факт – 204,6 тыс.руб.);

Все мероприятия реализованы в течение 2025 года, денежные средства освоены в полном объеме.

На реализацию мероприятий государственной программы КК «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2025 год были выделены денежные средства в размере 5538,5 тыс. руб. фактически освоено 5451,6 тыс. руб. или 98,4%.

В рамках программы предоставлены субвенции и субсидии на:

- осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в части предоставления субсидий гражданам, ведущим ЛПХ, К(Ф)Х, ИП осуществляющих деятельность в области сельского хозяйства было выделено 2560 тыс. рублей, освоены в полном объеме. Предоставлены субсидии 1 ЛПХ, 1 КФХ и 5 СЗ;

- осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований было выделено субвенций в размере 2058,4 тыс. рублей, фактически денежные средства в размере 2053 тыс. рублей;

- осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства было выделено субвенций в размере 920,1 тыс. рублей, фактически денежные средства в размере 838,6 тыс. рублей. Не освоение в полном объеме денежных средств связано с экономией краевого бюджета.

На реализацию мероприятий по государственной программе Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества» из краевого бюджета было выделено денежных средств на сумму 16050,1 тыс.руб., фактически освоено 16050,1 тыс.руб. или 100,0%.                         Предоставлены дотации на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса следующим сельским поселениям:

- Гривенскому сельскому поселению выделено денежных средств в размере 9947,5 тыс.руб. на реализацию проекта «Благоустройство территории ДК х. Лебеди»;

-   Бойкопонурскому сельскому поселению выделены денежные средства в  размере 6102,6 тыс.руб. на реализацию проекта «Благоустройство парка в центральной части х. Бойкопонуры».

На реализацию мероприятий по государственной программе Краснодарского края «Управление государственными финансами Краснодарского края»  были выделены денежные средства в размере 184350,7 тыс.руб., по мероприятию «Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов» -183250,7 тыс.руб. и «Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов» -1100,0 тыс.руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

На реализацию мероприятий по государственной программе Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса» были выделены денежные средства в размере по мероприятию газоснабжения населения(строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов) газификация х. Редант (план-8820,0 тыс. руб., факт-8820,0 тыс.руб.). Денежные средства освоены в полном объеме.

Исполняющий обязанности

начальника управления экономики

администрации муниципального

образования Калининский район                                                       И.В. Мыльникова